## Чек-лист ТЗ
Чек-лист соответствия UI v1 требованиям ТЗ
Версия проверки: 2026-04-30. Статус «при наличии backend» означает, что сценарий и экран в UI готовы, но фактические данные, сохранение и метрики должны приходить с серверной части.
№ | Тип | Раздел ТЗ | Требование / вопрос | Где смотреть в UI | Что проверить | Статус | Как реализовано сейчас | Что нужно от backend / данные | Комментарий / действие
1 | ТЗ | Важно / 1.2 | ИИ не принимает инженерные решения; каждый ответ содержит источник. | Чат / Проверка | Проверить, что ответ справочный, а не директивный, и рядом есть «Страница» / «Документ». | Закрыто на уровне UI | Ответы оформлены как пояснения для инженера; ссылки на страницу и документ встроены в ответ. | Backend должен возвращать источники к каждому смысловому пункту ответа. | Следить, чтобы формулировки не выглядели как автоматическое инженерное решение.
2 | ТЗ | 1.1 | Быстрый доступ к НСИ и единая точка поиска по документам. | Чат / Поиск / Реестр | Проверить, что инженер может начать с вопроса, поиска или просмотра реестра. | Закрыто при наличии backend | UI показывает единый вход в базу знаний: чат, поиск, реестр и проверка. | Нужны реальные индексы, RAG-поиск и API с данными документов. | На mock-данных сценарий демонстрируется, фактическая скорость зависит от backend.
3 | ТЗ | 2 | Роли пользователей: инженер, администратор знаний, администратор системы. | Верхняя панель / Навигация / Администрирование | Выбрать разных пользователей и проверить доступные вкладки. | Закрыто на уровне UI | В правом верхнем углу показываются ФИО, должность и роль; доступные вкладки меняются по роли. | Backend должен отдавать профиль пользователя, роль и права после авторизации. | В demo-режиме роли переключаются вручную.
4 | ТЗ | 2 / 7.1 | Администрирование пользователей, ролей и настроек. | Администрирование | Выбрать пользователя, изменить роль, включить/выключить права, нажать «Сохранить изменения». | Закрыто на уровне UI | Вкладка администрирования стала функциональной: выбор пользователя, права чекбоксами, сохранение в UI-state и журнал. | Нужны API пользователей, ролей, прав и административного журнала. | После перезагрузки mock-изменения не сохраняются, это зона backend.
5 | ТЗ | 3.1 | Загрузка и обработка документов НСИ: PDF, сканы, DOC/DOCX, CAD, HTML/XML, API. | Реестр / Администрирование | Проверить наличие загрузки, статусов обработки и служебных разделов. | Закрыто при наличии backend | В реестре есть загрузка документов, OCR-переобработка, обновление индекса и статусы. | Backend должен принимать файлы, запускать pipeline обработки и возвращать статусы. | CAD/API-интеграции в UI обозначены на уровне сценария, не выполняются без backend.
6 | ТЗ | 3.2 | OCR и извлечение текста, таблиц, изображений; fallback OCR. | Реестр / QA / Администрирование | Проверить OCR-статусы, проблемные документы и журналы обработки. | Закрыто при наличии backend | UI показывает OCR-статусы, качество OCR, очередь/журналы и переобработку. | OCR выполняется backend/pipeline; UI только показывает результат и управляет запуском. | Нужны реальные статусы OCR и ссылки на артефакты распознавания.
7 | ТЗ | 3.3 | Формирование базы знаний: чанки, embeddings, метаданные, обновление. | Реестр | Проверить статусы индексации и кнопку обновления индекса. | Закрыто при наличии backend | Реестр показывает индексацию и действия по обновлению базы знаний. | Backend должен хранить метаданные, чанки, embeddings и статус индекса. | UI не создает embeddings сам, это правильно для frontend.
8 | ТЗ | 3.4 | RAG-поиск: ответ, документы, фрагменты источников. | Чат / Поиск | Задать вопрос и проверить нумерованный ответ со ссылками на страницу и документ. | Закрыто при наличии backend | Чат выводит нумерованные пункты, под каждым есть «Страница» и «Документ»; поиск показывает фрагменты и релевантность. | Backend должен возвращать answer items, citations, page/document preview URL или ID. | Сейчас данные mock, но структура UI готова к API.
9 | ТЗ | 3.5 | Диалоговый режим: уточняющие вопросы и контекст диалога. | Чат | Проверить, как UI показывает продолжение диалога и возможное уточнение. | Частично закрыто | Диалоговый сценарий и история сообщений есть; отдельный реальный сценарий уточнений зависит от ответа backend. | Нужен признак `needsClarification` и текст уточняющего вопроса. | Стоит согласовать формат уточняющего ответа.
10 | ТЗ | 3.6 | Проверка проектных решений на соответствие НСИ; статусы OK/WARNING/ERROR. | Проверка | Выбрать документы, запустить проверку, открыть страницу/документ и выгрузить Excel. | Закрыто при наличии backend | Вкладка проверяет проектное решение против требования НСИ, показывает проект, раздел, параметр, статус и ссылки. | Backend должен возвращать результаты сопоставления и источник требования НСИ. | UI готов для выборочной и пакетной проверки.
11 | ТЗ | 3.7 | Рекомендательная система: конфликты, альтернативы, смежные системы. | Чат / Проверка / QA | Проверить, есть ли понятный вывод конфликта или альтернативы. | Частично закрыто | В UI есть статусы предупреждений и проверок, но отдельного блока рекомендаций пока нет. | Backend должен выявлять конфликты и отдавать альтернативы/пояснения. | Нужно решить, нужен ли отдельный экран или достаточно блока в чате/проверке.
12 | ТЗ | 3.8 | Расчетный модуль: перерасчет параметров по методикам НСИ. | Нет отдельного экрана | Проверить наличие формы расчета параметров и результата расчета. | Не закрыто | Отдельного расчетного модуля в текущем UI нет. | Нужен backend расчетов и согласованная форма входных параметров. | Решить, входит ли расчетный модуль в MVP или следующий этап.
13 | ТЗ | 3.9 | История: запрос, ответ, пользователь, источники, поиск, аналитика, экспорт. | История | Проверить фильтры, таблицу истории и экспорт текущей выборки. | Закрыто при наличии backend | В истории есть пользователь, статус, запрос/ответ, источники, фильтры и экспорт. | Backend должен хранить события и отдавать историю с фильтрами/пагинацией. | Экспорт работает на текущих demo-данных.
14 | ТЗ | 3.10 | Интеграция с ИС «Меридиан»: получение данных, запись результатов, история. | README / будущий backend | Проверить, есть ли отдельный статус Meridian или экран интеграции. | Частично закрыто | UI готов работать через HTTP API, но отдельной индикации Meridian пока нет. | Нужны endpoints интеграции и статусы синхронизации. | Уточнить, надо ли показывать Meridian явно в UI.
15 | ТЗ | 4 | Нефункциональные требования: время ответа, OCR, точность, нагрузка, доступность, безопасность. | QA | Проверить, что метрики читаются и связаны с критериями приемки. | Частично закрыто | QA-вкладка показывает скорость, OCR, точность, источники и журнал проверки. | Backend/мониторинг должны отдавать реальные значения метрик. | Безопасность и доступность не проверяются на frontend mock-уровне.
16 | ТЗ | 5.3 | Frontend: React, TypeScript, UI Ant Design / shadcn. | Код frontend | Проверить стек проекта. | Частично закрыто | Реализовано на React + TypeScript + Vite + MUI. | Backend не влияет; нужно решение команды/заказчика по допустимости MUI. | Если строго требуется Ant Design/shadcn, потребуется миграция UI-библиотеки.
17 | ТЗ | 6 | Архитектура: Frontend → Backend API → RAG/Vector DB/LLM. | README / frontend/src/utils/http.ts | Проверить, что UI отделен от backend и работает через HTTP-вызовы. | Закрыто при наличии backend | Frontend не содержит backend-логики; API-контур описан в README и utils/http.ts. | Нужны реальные endpoints, OpenAPI и единые DTO. | Хорошая база для подключения backend без переделки экранов.
18 | ТЗ | 7.1 | Основные экраны: ввод запроса, ответ с источниками, диалог, история, администрирование. | Все вкладки | Проверить наличие всех основных экранов. | Закрыто на уровне UI | Есть чат, поиск, реестр, проверка, история, QA и администрирование. | Backend нужен для наполнения реальными данными. | Экран администрирования добавлен и работает в demo-режиме.
19 | ТЗ | 7.2 | UX: one-shot, прозрачность источников, управляемость пользователем. | Чат / Превью / Фокус-режим | Проверить, видно ли ответ, источники и действия без лишнего скролла. | Закрыто на уровне UI | Ответы в чате читаются как пункты; страница и документ открываются справа; есть фокус-режим. | Backend должен возвращать корректные источники и статусы. | Текущий UX ориентирован на инженерный сценарий.
20 | ТЗ | 8 | Критерии приемки: точность ≥85%, скорость ≤30 сек, OCR ≥80%, источники 100%. | QA | Проверить, что эти показатели представлены в интерфейсе. | Закрыто при наличии backend | QA показывает метрики, статусы и журнал проверки; UI готов отражать критерии приемки. | Нужны тестовые прогоны и реальные метрики от backend/QA pipeline. | Цифры сейчас демонстрационные.
21 | ТЗ | 11 | Поставка: Git, docker-compose, README, OpenAPI, тесты, deploy. | README / frontend | Проверить запуск через Docker и наличие инструкции. | Частично закрыто | Есть Dockerfile, docker-compose, README и рабочий frontend-контур. | OpenAPI, интеграционные тесты и полный deploy-контур должны прийти вместе с backend. | Для frontend demo поставка достаточная.
22 | Доп. UI/UX | 7.2 | Фокус-режим для работы без левой панели. | Все вкладки | Нажать «Фокус-режим» на разных вкладках и выйти обратно. | Закрыто на уровне UI | Фокус-режим доступен на каждой вкладке и скрывает навигацию. | Backend не требуется. | Полезно для демонстрации и работы с таблицами/документами.
23 | Доп. UI/UX | 7.2 | Темная и светлая тема интерфейса. | Верхняя панель | Переключить тему и проверить читаемость всех вкладок. | Закрыто на уровне UI | Есть темная и светлая темы, текущая светлая тема приведена к читаемому виду. | Backend не требуется. | Продолжать визуальную полировку после отзывов команды.
24 | Доп. UI/UX | Демо | Видеоинструкция внутри интерфейса. | Верхняя панель | Открыть видеоинструкцию и проверить полноэкранный сценарий. | Закрыто на уровне UI | Есть кнопка видеоинструкции и fullscreen demo-сценарий. | Backend не требуется. | Видео можно обновлять отдельно от кода UI.
25 | ТЗ / QA | 4 / 8 | Оценка ответов инженерами для QA и улучшения качества. | Чат / QA | Поставить оценку ответу, добавить комментарий, проверить отражение в QA-логике. | Закрыто при наличии backend | Feedback-компонент есть; QA-вкладка показывает оценку ответов ассистента. | Нужно сохранять feedback в backend и учитывать в метриках качества/тестовых наборах. | Это важный контур для будущей приемки и улучшения ответов.

## Сводка
Сводка по текущей версии UI
Показатель | Значение | Комментарий
Проверяемая версия | UI v1 / frontend | Последняя локальная версия с ролями, администрированием и светлой/темной темой.
Основание | ТЗ нейроассистента ПКБ | Использованы разделы 1-8 и 11, а также UI/UX требования.
Главный вывод | Основной инженерный сценарий закрыт на уровне UI | Чат, источники, поиск, проверка, история, QA и администрирование готовы как frontend-контур.
Главный риск | Нет реального backend в этой поставке | Фактическая точность, скорость, OCR и сохранение данных подтверждаются только после интеграции.
Статус: Закрыто на уровне UI | 8 | Количество пунктов с таким статусом.
Статус: Закрыто при наличии backend | 10 | Количество пунктов с таким статусом.
Статус: Частично закрыто | 6 | Количество пунктов с таким статусом.
Статус: Не закрыто | 1 | Количество пунктов с таким статусом.

## Как заполнять
Как пользоваться чек-листом
Поле | Что писать / как читать | Пример
Статус | Итог по пункту. Если написано «при наличии backend», значит UI готов, но нужны реальные API и данные. | Закрыто при наличии backend
Как реализовано сейчас | Что уже видно или можно проверить в интерфейсе. | Ответ содержит ссылки «Страница» и «Документ».
Что нужно от backend / данные | Какие реальные данные, endpoint или сохранение нужны для production. | POST /chat должен вернуть citations.
Комментарий / действие | Что уточнить, проверить или доделать дальше. | Уточнить формат ответа без данных.